## control_versiones
VERSIÓN | FECHA | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
1.0 | 2020-12-03 | Publicación del Manual
2.0 | 2021-06-28 | Actualización de los checklists
3.0 | 2022-06-13 | Actualización de los checklists

## 01_bep
CONTROL DE CALIDAD DE LOS BEPS
Nº EXPENDIENTE
CONTRATO
EMPRESA
CÓDIGO DEL BEP
RESPONSABLE DEL INFORME
TÍTULO DEL INFORME
CÓDIGO DEL INFORME
FECHA CREACIÓN
Nº ÚLTIMA REVISIÓN
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
CHECKLIST DE SUPERVISIÓN. BEP
| Comprobación | Ref. Manual | Comentario | NA | AC | A
A | COMPROBACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES
A.1 | La ruta del CDE donde se archiva el BEP es correcta. | AP 3.1
A.2 | La codificación del BEP es correcta de acuerdo con el manual BIM. | AP 3.1
A.3 | Se ha informado a la BMO de FGV de forma pertinente cada vez que se ha subido una versión del documento al CDE. | AP 3.1
B | COMPROBACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y FORMATO DEL BEP
B.1 | La estructura del BEP coincide con la plantilla incluida en el Manual BIM. | AP 3.2
B.2 | El formato del BEP coincide con la plantilla incluida en el Manual BIM. | AP.3.2
C | COMPROBACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL BEP
C.0 | Ficha de control de documento | AP 3.2
C.1 | INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO / OBRA
C.1.1 | Justificación del Plan de Ejecución BIM (BEP) | AP 3.2
C.1.2 | Histórico de revisiones | AP 3.2
C.1.3 | Definiciones | AP 3.2
C.1.4 | Datos del Proyecto / Obra | AP 3.2
C.1.5 | Hitos | AP 3.2
C.1.6 | Calendario de Reuniones | 14.2.1 AP 3.2
C.1.7 | Documentos de Referencia del Proyecto | AP 3.2
C.2 | OBJETIVOS Y USOS BIM
C.2.1 | Objetivos BIM del Cliente | 8.2 8.3 AP 3.2
C.2.2 | Usos BIM de aplicación | 9 AP 3.2
C.2.3 | Estrategia de respuesta de cada uso BIM | 9 AP 3.2
C.3 | ORGANIZACIÓN DEL MODELO
C.3.1 | Origen de Coordenadas | 11.5 AP 3.2 AP 5.1
C.3.2 | Precisión de los modelos | 11.6 AP 3.2
C.3.3 | Estructura de los modelos | 10.4 AP 3.2
C.3.4 | Elementos modelables y no modelables | AP 3.2 AP 4.1
C.3.5 | Niveles de información | 10.5.2 10.5.3 AP 3.2 AP 4.1 AP 4.2
C.3.6 | Clasificación de Elementos Constructivos | AP 3.2 AP 4.1
C.4 | COLABORACIÓN
C.4.1 | Nomenclatura de Archivos | 14.6 AP 3.1 AP 3.2 AP 4.3
C.4.2 | CDE: Entorno Común de Datos | 14 AP 3.1 AP 3.2 AP 3.3
C.5 | ENTREGABLES BIM
C.5.1 | Proceso de entrega al cliente | 16 AP 3.2
C.5.2 | Planificación y garantías de la propiedad: revisiones y mejoras | 16 AP 3.2
C.5.3 | Entrega de modelos en formato nativo | 16 AP 3.2
C.5.4 | Entrega de modelos en formato abierto IFC | 16 AP 3.2
C.5.5 | Nubes de puntos | 16 AP 3.2 AP 5.1
C.6 | RECURSOS
C.6.1 | Recursos humanos | 15.2.2 15.2.3 AP 3.2
C.6.2 | Recursos materiales | 17 AP 3.2
C.7 | CONTROL DE CALIDAD
C.7.1 | Revisión de modelos | 18 AP 3.2 AP 3.4
C.7.2 | Matriz de interferencias | 11.8.1 18 AP 3.2
C.8 | PROCESOS BIM
C.8.1 | Procesos de comunicación con FGV | AP 3.2
C.8.2 | Levantamiento de modelos de estado actual | AP 3.2
C.8.3 | Proceso de modelado | AP 3.2
C.8.4 | Proceso de coordinación de modelos BIM | AP 3.2
C.8.5 | Proceso de entrega a FGV | AP 3.2
C.8.6 | Otros procesos según usos BIM especificados | AP 3.2
C.9 | ANEJOS
C.9.1 | ANEJO 1: LISTADO DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO | 16.4.1 AP 3.2
C.9.2 | ANEJO 2: SETS DE PROPIEDADES | AP 3.2 AP 4.2
C.9.3 | ANEJO 3: LISTADO DE CONTENIDO DE LOS MODELOS | AP 3.2 AP 4.1
C.9.4 | ANEJO 4: MATRIZ DE INTERFERENCIAS | 11.8.1 AP 3.2
C.9.5 | ANEJO 5: MAPAS DE PROCESOS | AP 3.2
C.9.6 | ANEJO 6: CHECKLIST DE REVISIÓN DE LOS MODELOS | 18 AP 3.2 AP 3.4
C.9.7 | ANEJO 7: LISTADO DE PLANOS | 16.4.2.11
C.9.8 | ANEJO 8: LISTADO DE UNIDADES DE OBRA | 16.4.2.13
C.9.9 | ANEJO 9: AUTOCONTROL DE CALIDAD | 16
C.9.10 | OTROS: • ESTÁNDARES/PROTOCOLOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS MODELOS (SEGÚN LOS SOFTWARES DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO/OBRA). • ESTÁNDARES/ PROTOCOLOS PARA LA EXPORTACIÓN A IFC (DESDE LOS SOFTWARES DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO/OBRA). • BUENAS PRÁCTICAS • Etc… | AP 3.2
D | COMPROBACIONES SOBRE LAS PARTICULARIDADES DEL CONTRATO
D.1 | El BEP recoge las particularidades del contrato y les da solución. | AP 3.2
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado

## 02_ndp
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MODELOS
REVISIÓN DE LAS NUBES DE PUNTOS
Nº EXPENDIENTE
CONTRATO
EMPRESA
CÓDIGO DE LA NDP
RESPONSABLE DEL INFORME
TÍTULO DEL INFORME
CÓDIGO DEL INFORME
FECHA CREACIÓN
Nº ÚLTIMA REVISIÓN
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
CHECKLIST DE SUPERVISIÓN. NUBE DE PUNTOS
| Comprobación | Comentarios | NA | AC | A
A | COMPROBACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES
A.1 | Existe BEP del contrato y está aprobado.
A.2 | La densidad de puntos es de al menos 3 milímetros, de acuerdo con el manual BIM.
A.3 | Se han entregado las nubes de puntos limpias y georrefernciadas.
A.4 | Se han entregado adicionalmente los datos brutos del escaneado, así como las fotos obtenidas en los mismos escaneados.
A.5 | El formato de entrega de la nube de puntos es el formato *e57 (información en valores XYZ y de color RGB).
A.6 | La información de la nube de puntos es correcta y está actualizada.
A.7 | De forma general, los archivos contienen lo referido en el código del modelo (por ejemplo, referido a disciplina, ubicación técnica, etc.).
A.8 | La estructura de carpetas del CDE es correcta de acuerdo con el manual BIM y con el BEP.
A.9 | La ruta del CDE donde se archivan las nubes de puntos es correcta.
A.10 | La codificación de las nubes de puntos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.11 | La división de las nubes de puntos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.12 | El tamaño de los ficheros de nubes de puntos no es superior a 700.000 Kb, salvo autorización expresa de FGV. Los ficheros se pueden abrir correctamente.
| Comprobación | Comentarios | NA | AC | A
B | COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE NDP *e57
B.1 | Las nubes de puntos exportadas a *e57 se abren correctamente en un visor gratuito.
B.2 | La estructura del fichero de exportación en formato *e57 es correcta (puntos, imágenes, etc.)
B.3 | Las NDP exportadas a *e57 mantienen su integridad, no han sufrido pérdidas de información.
| Comprobación | Comentarios | NA | AC | A
C | COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS
C.1 | Revisión de las NDP según informes y archivos generados
C.1.1 | Los errores obtenidos en los enlaces entre nubes de puntos es correcta.
C.1.2 | Los errores absolutos de georeferenciación de las nubes de puntos son correctos.
C.1.3 | Los solapes entre nubes de puntos garantizan una correcta homogenidad del conjunto.
C.1.4 | La precisión alcanzada en la determinación de un punto al azar de la propia nube de puntos es la requerida (10 mm).
| Comprobación | Comentarios | NA | AC | A
D | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS REFLEJADOS EN LAS NDP
D.1 | Calidad de los datos reflejados en las NDP
D.1.1 | Las nubes de puntos han conseguido reflejar un levantamiento topográfico lo suficientemente denso y preciso para poder elaborar los modelos.
D.1.2 | Las nubes de puntos están correctamente coloreadas, al menos, en las zonas iluminadas.
D.1.3 | Las inevitables zonas de sombra obtenidas en los escaneados, no contienen ningun elemento requerido por las necesidades del modelo.
D.1.4 | Se han limpiado en las nubes de puntos aquellos puntos residuales provocados por el ruido del láser, tales como reflejos en espejos o vidrios.
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado

## 03_mod_infraest_existente
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MODELOS
REVISIÓN DE LOS MODELOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Nº EXPENDIENTE
CONTRATO
EMPRESA
CÓDIGO DEL MODELO
RESPONSABLE DEL INFORME
TÍTULO DEL INFORME
CÓDIGO DEL INFORME
FECHA CREACIÓN
Nº ÚLTIMA REVISIÓN
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
CHECKLIST DE SUPERVISIÓN. MODELO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
| Comprobación | Comentario | NA | AC | A
A | COMPROBACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES
A.1 | Existe BEP del contrato y está aprobado.
A.2 | La estructura de carpetas del CDE es correcta de acuerdo con el manual BIM y con el BEP y los modelos se archivan en su ubicación correcta.
A.3 | Los modelos en formato nativo se han entregado en el software, versión y formato indicados en el BEP.
A.4 | Hay absoluta correspondencia entre modelos nativos y modelos IFC (codificación, número de modelos, información, etc.).
A.5 | La división de los modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.6 | La codificación de modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.7 | El tamaño de los modelos es correcto de acuerdo con el BEP y permite abrirlos correctamente.
A.8 | De forma general, los archivos contienen lo referido en el código del modelo (por ejemplo, referido a disciplina, ubicación técnica, etc.).
A.9 | La información general de proyecto es correcta y completa.
B | COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE LOS MODELOS "IFC"
B.1 | Los archivos IFC se abren correctamente de forma individual en un visor gratuito.
B.2 | El esquema de exportación es IFC 2x3 CoordinationView_V2.0.
B.3 | El modelo exportado a IFC mantiene su consistencia (no hay fallos al federar o durante su uso) e integridad (los elementos del IFC no han sufrido pérdidas de información)
B.4 | La estructuración y agrupación de elementos en niveles dentro de la estructura de campos del IFC es acorde al Manual BIM de FGV.
B.5 | El mapeo de las asignaciones de clase de IFC en elementos es correcto de acuerdo con el manual BIM.
C | COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS
C.1 | Revisión visual de los modelos
C.1.1 | Los sistemas de coordenadas y de unidades del modelo son los establecidos en el BEP.
C.1.2 | Los modelos se ubican en coordenadas absolutas.
C.1.3 | Las nubes de puntos están correctamente georreferenciadas siguiendo los requisitos exigidos por FGV en su Manual BIM.
C.1.4 | Los modelos encajan con las nubes de puntos o campañas topográficas realizadas. Se han realizado varias secciones de control, y se cumplen las tolerancias establecidas en el Manual BIM.
C.1.5 | El modelo tiene aspecto coherente, sin defectos visibles de modelado
C.1.6 | La dimensión de los elementos es correcta y dentro de las tolerancias permitidas. Se han verificado las dimensiones de los elementos principales del diseño.
C.1.7 | Al realizar la inspección visual, se observa que no existen colisiones relevantes.
C.1.8 | El nivel de detalle (LOD) de los elementos es correcto de acuerdo al manual BIM y al BEP.
C.1.9 | El modelo está libre de elementos duplicados y auxiliares.
C.1.10 | Los elementos que están en la lista de elementos modelables del BEP se han modelado.
C.2 | Revisión automatizada de los modelos
C.2.1 | Existe una matriz de interferencias y un procedimiento de detección automática de interferencias definidos en el BEP y realizados de acuerdo a lo establecido en el Manual BIM.
C.2.2 | Existe trazabilidad en algún documento de haber realizado la detección de interferencias automática por parte del adjudicatario.
C.2.3 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 1.- Interferencias debidas a defectos de diseño --> requieren remodelado y recoordinación.
C.2.4 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 2.- Interferencias debidas a defectos de modelado --> requieren remodelado.
C.2.5 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 3.- Interferencias irrelevantes --> no requieren ninguna acción.
D | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS ASOCIADOS Y VINCULADOS
D.1 | Datos asociados a los modelos
D.1.1 | El modelo contiene los sets de propiedades de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2) según la fase del ciclo de vida.
D.1.2 | Todos los elementos contienen los conjuntos de sets de propiedades, correctamente denominados, de acuerdo al Manual BIM.
D.1.3 | Si algún pset debe permanecer vacío, debe venir indicado en el BEP y que se haya realizado de manera conforme.
D.1.4 | Todos los psets se han cumplimentado, sin errores a nivel paramétrico (numérico, alfanumérico, etc.), de forma correcta de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2).
D.1.5 | Todos los elementos están clasificados correctamente de acuerdo con la tabla de elementos modelables definida en el BEP.
D.1.6 | El % de elementos parametrizados correctamente para ciertos indicadores (como entidad ifc, unidad funcional, disciplina, clasificación, prioridad y plan de obra) debe ser superior al 95%. Este % se calculará respecto de los parámetros que deban ir rellenados, según los comentarios previos D.1.4 y D.1.5.
D.2 | Datos vinculados a los modelos
D.2.1 | Los parámetros que hacen referencia a carpetas del CDE mediante urls contienen información.
D.2.2 | Las urls funcionan correctamente.
D.2.3 | Las urls hacen referencia a la ubicación correcta en el CDE.
E | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS USOS BIM PRINCIPALES
E.1 | Coherencia entre planos y modelos
E.1.1 | Se especifica en el índice de planos qué planos se han obtenido de modelos, cuáles no y cuáles son mixtos, según lo especificado en el Manual BIM de FGV.
E.1.2 | Se indica en el cajetín de los planos la procedencia de los mismos, haciendo referencia al modelo del que provienen, de acuerdo con el Manual BIM de FGV.
E.1.3 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (las dimensiones generales son correctas).
E.1.4 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las plantas generales de los planos con proyecciones en planta de los modelos y son coincidentes).
E.1.5 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones longitudinales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.6 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones transversales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.7 | Análisis basado en los IFC: No se han hecho modificaciones en los planos 2D no contempladas en el modelo 3D.
E.1.8 | Análisis basado en los IFC: Los planos no obtenidos a partir de modelos están coordinados con respecto a los modelos BIM (no suponen descoordinación).
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado

## 04_mod_proyecto
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MODELOS
REVISIÓN DE LOS MODELOS DE PROYECTO
Nº EXPENDIENTE
CONTRATO
EMPRESA
CÓDIGO DEL MODELO
RESPONSABLE DEL INFORME
TÍTULO DEL INFORME
CÓDIGO DEL INFORME
FECHA CREACIÓN
Nº ÚLTIMA REVISIÓN
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
CHECKLIST DE SUPERVISIÓN. MODELO DE PROYECTO
| Comprobación | Comentario | NA | AC | A
A | COMPROBACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES
A.1 | Existe BEP del contrato y está aprobado.
A.2 | La estructura de carpetas del CDE es correcta de acuerdo con el manual BIM y con el BEP y los modelos se archivan en su ubicación correcta.
A.3 | Los modelos en formato nativo se han entregado en el software, versión y formato indicados en el BEP.
A.4 | Hay absoluta correspondencia entre modelos nativos y modelos IFC (codificación, número de modelos, información, etc.).
A.5 | La división de los modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.6 | La codificación de modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.7 | El tamaño de los modelos es correcto de acuerdo con el BEP y permite abrirlos correctamente.
A.8 | De forma general, los archivos contienen lo referido en el código del modelo (por ejemplo, referido a disciplina, ubicación técnica, etc.).
A.9 | La información general de proyecto es correcta y completa.
B | COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE LOS MODELOS "IFC"
B.1 | Los archivos IFC se abren correctamente de forma individual en un visor gratuito.
B.2 | El esquema de exportación es IFC 2x3 CoordinationView_V2.0.
B.3 | El modelo exportado a IFC mantiene su consistencia (no hay fallos al federar o durante su uso) e integridad (los elementos del IFC no han sufrido pérdidas de información)
B.4 | La estructuración y agrupación de elementos en niveles dentro de la estructura de campos del IFC es acorde al Manual BIM de FGV.
B.5 | El mapeo de las asignaciones de clase de IFC en elementos es correcto de acuerdo con el manual BIM.
C | COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS
C.1 | Revisión visual de los modelos
C.1.1 | Los sistemas de coordenadas y de unidades del modelo son los establecidos en el BEP.
C.1.2 | Los modelos se ubican en coordenadas absolutas.
C.1.3 | Las nubes de puntos están correctamente georreferenciadas siguiendo los requisitos exigidos por FGV en su Manual BIM.
C.1.4 | Los modelos encajan con las nubes de puntos o campañas topográficas realizadas. Se han realizado varias secciones de control, y se cumplen las tolerancias establecidas en el Manual BIM.
C.1.5 | El modelo tiene aspecto coherente, sin defectos visibles de modelado
C.1.6 | La dimensión de los elementos es correcta y dentro de las tolerancias permitidas. Se han verificado las dimensiones de los elementos principales del diseño.
C.1.7 | Al realizar la inspección visual, se observa que no existen colisiones relevantes.
C.1.8 | El nivel de detalle (LOD) de los elementos es correcto de acuerdo al manual BIM y al BEP.
C.1.9 | El modelo está libre de elementos duplicados y auxiliares.
C.1.10 | Los elementos que están en la lista de elementos modelables del BEP se han modelado.
C.2 | Revisión automatizada de los modelos
C.2.1 | Existe una matriz de interferencias y un procedimiento de detección automática de interferencias definidos en el BEP y realizados de acuerdo a lo establecido en el Manual BIM.
C.2.2 | Existe trazabilidad en algún documento de haber realizado la detección de interferencias automática por parte del adjudicatario.
C.2.3 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 1.- Interferencias debidas a defectos de diseño --> requieren remodelado y recoordinación.
C.2.4 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 2.- Interferencias debidas a defectos de modelado --> requieren remodelado.
C.2.5 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 3.- Interferencias irrelevantes --> no requieren ninguna acción.
C.3 | Modelización del eje de trazado
C.3.1 | Se han modelado los ejes de trazado (uno para planta y otro para alzado).
C.3.2 | El modelado de los ejes de trazado y la inclusiónde sus propiedades se ha realizado de acuerdo a las indicaciones del Apéndice 5.1 del Manual BIM.
D | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS ASOCIADOS Y VINCULADOS
D.1 | Datos asociados a los modelos
D.1.1 | El modelo contiene los sets de propiedades de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2) según la fase del ciclo de vida.
D.1.2 | Todos los elementos contienen los conjuntos de sets de propiedades, correctamente denominados, de acuerdo al Manual BIM.
D.1.3 | Si algún pset debe permanecer vacío, debe venir indicado en el BEP y que se haya realizado de manera conforme.
D.1.4 | Todos los psets se han cumplimentado, sin errores a nivel paramétrico (numérico, alfanumérico, etc.), de forma correcta de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2).
D.1.5 | Todos los elementos están clasificados correctamente de acuerdo con la tabla de elementos modelables definida en el BEP.
D.1.6 | El % de elementos parametrizados correctamente para ciertos indicadores (como entidad ifc, unidad funcional, disciplina, clasificación, prioridad y plan de obra) debe ser superior al 95%. Este % se calculará respecto de los parámetros que deban ir rellenados, según los comentarios previos D.1.4 y D.1.5.
D.2 | Datos vinculados a los modelos
D.2.1 | Los parámetros que hacen referencia a carpetas del CDE mediante urls contienen información.
D.2.2 | Las urls funcionan correctamente.
D.2.3 | Las urls hacen referencia a la ubicación correcta en el CDE.
E | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS USOS BIM PRINCIPALES
E.1 | Coherencia entre planos y modelos
E.1.1 | Se especifica en el índice de planos qué planos se han obtenido de modelos, cuáles no y cuáles son mixtos, según lo especificado en el Manual BIM de FGV.
E.1.2 | Se indica en el cajetín de los planos la procedencia de los mismos, haciendo referencia al modelo del que provienen, de acuerdo con el Manual BIM de FGV.
E.1.3 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (las dimensiones generales son correctas).
E.1.4 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las plantas generales de los planos con proyecciones en planta de los modelos y son coincidentes).
E.1.5 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones longitudinales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.6 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones transversales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.7 | Análisis basado en los IFC: No se han hecho modificaciones en los planos 2D no contempladas en el modelo 3D.
E.1.8 | Análisis basado en los IFC: Los planos no obtenidos a partir de modelos están coordinados con respecto a los modelos BIM (no suponen descoordinación).
E.2 | Trazabilidad de mediciones
E.2.1 | Existe un listado de unidades de obra donde se indica si la medición proviene de los modelos o no. La codificación de dichas unidades de obra es claramente identificable, se ha reflejado en el BEP y es la misma en todos los documentos (presupuesto, modelos, pliego).
E.2.2 | Se ha recibido el presupuesto en estándar abierto y en archivos nativos.
E.2.3 | Se ha recibido la justificación de mediciones.
E.2.4 | Todos los elementos del modelo contienen los códigos de las unidades de presupuesto que les corresponden.
E.2.5 | Todas las mediciones volumétricas provienen de los modelos.
E.2.6 | Existe coherencia total entre las mediciones extraídas del modelo IFC y las mediciones incluidas en el presupuesto.
E.2.7 | El 50% de las unidades de obra del presupuesto están asignadas a los modelos.
E.2.8 | Las mediciones extraídas de los modelos representan como mínimo un 75% del PEM.
E.3 | Vinculación del plan de obra
E.3.1 | Se ha entregado el plan de obra y la simulación 4D (animación + editable en el que la planificación del plan de obra está vinculada a los elementos).
E.3.2 | Se han utilizado los modelos BIM para la vinculación con el plan de obra.
E.3.3 | Todos los elementos del modelo contienen el código del plan de obra que les corresponde.
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado
E.3.8 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones transversales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.3.9 | Análisis basado en los IFC: No se han hecho modificaciones en los planos 2D no contempladas en el modelo 3D.
E.3.10 | Análisis basado en los IFC: Los planos no obtenidos a partir de modelos están coordinados con respecto a los modelos BIM (no suponen descoordinación).
E.3.11 | Análisis basado en los modelos nativos: Los planos están correctamente almacenados en los modelos.
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado

## 05_mod_inicio_obras
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MODELOS
REVISIÓN DE LOS MODELOS DE INICIO DE OBRAS
Nº EXPENDIENTE
CONTRATO
EMPRESA
CÓDIGO DEL MODELO
RESPONSABLE DEL INFORME
TÍTULO DEL INFORME
CÓDIGO DEL INFORME
FECHA CREACIÓN
Nº ÚLTIMA REVISIÓN
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
CHECKLIST DE SUPERVISIÓN. MODELO DE INICIO DE OBRAS
| Comprobación | Comentario | NA | AC | A
A | COMPROBACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES
A.1 | Existe BEP del contrato y está aprobado.
A.2 | La estructura de carpetas del CDE es correcta de acuerdo con el manual BIM y con el BEP y los modelos se archivan en su ubicación correcta.
A.3 | Los modelos en formato nativo se han entregado en el software, versión y formato indicados en el BEP.
A.4 | Hay absoluta correspondencia entre modelos nativos y modelos IFC (codificación, número de modelos, información, etc.).
A.5 | La división de los modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.6 | La codificación de modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.7 | El tamaño de los modelos es correcto de acuerdo con el BEP y permite abrirlos correctamente.
A.8 | De forma general, los archivos contienen lo referido en el código del modelo (por ejemplo, referido a disciplina, ubicación técnica, etc.).
A.9 | La información general de proyecto es correcta y completa.
B | COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE LOS MODELOS "IFC"
B.1 | Los archivos IFC se abren correctamente de forma individual en un visor gratuito.
B.2 | El esquema de exportación es IFC 2x3 CoordinationView_V2.0.
B.3 | El modelo exportado a IFC mantiene su consistencia (no hay fallos al federar o durante su uso) e integridad (los elementos del IFC no han sufrido pérdidas de información)
B.4 | La estructuración y agrupación de elementos en niveles dentro de la estructura de campos del IFC es acorde al Manual BIM de FGV.
B.5 | El mapeo de las asignaciones de clase de IFC en elementos es correcto de acuerdo con el manual BIM.
C | COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS
C.1 | Revisión visual de los modelos
C.1.1 | Los sistemas de coordenadas y de unidades del modelo son los establecidos en el BEP.
C.1.2 | Los modelos se ubican en coordenadas absolutas.
C.1.3 | Las nubes de puntos están correctamente georreferenciadas siguiendo los requisitos exigidos por FGV en su Manual BIM.
C.1.4 | Los modelos encajan con las nubes de puntos o campañas topográficas realizadas. Se han realizado varias secciones de control, y se cumplen las tolerancias establecidas en el Manual BIM.
C.1.5 | El modelo tiene aspecto coherente, sin defectos visibles de modelado
C.1.6 | La dimensión de los elementos es correcta y dentro de las tolerancias permitidas. Se han verificado las dimensiones de los elementos principales del diseño.
C.1.7 | Al realizar la inspección visual, se observa que no existen colisiones relevantes.
C.1.8 | El nivel de detalle (LOD) de los elementos es correcto de acuerdo al manual BIM y al BEP.
C.1.9 | El modelo está libre de elementos duplicados y auxiliares.
C.1.10 | Los elementos que están en la lista de elementos modelables del BEP se han modelado.
C.1.13 | En caso de que los modelos se hayan levantado a partir de planos de proyecto constructivo, los modelos coinciden con las plantas y con las secciones tipo.
C.2 | Revisión automatizada de los modelos
C.2.1 | Existe una matriz de interferencias y un procedimiento de detección automática de interferencias definidos en el BEP y realizados de acuerdo a lo establecido en el Manual BIM.
C.2.2 | Existe trazabilidad en algún documento de haber realizado la detección de interferencias automática por parte del adjudicatario.
C.2.3 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 1.- Interferencias debidas a defectos de diseño --> requieren remodelado y recoordinación.
C.2.4 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 2.- Interferencias debidas a defectos de modelado --> requieren remodelado.
C.2.5 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 3.- Interferencias irrelevantes --> no requieren ninguna acción.
C.3 | Modelización del eje de trazado
C.3.1 | Se han modelado los ejes de trazado (uno para planta y otro para alzado).
C.3.2 | El modelado de los ejes de trazado y la inclusiónde sus propiedades se ha realizado de acuerdo a las indicaciones del Apéndice 5.1 del Manual BIM.
D | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS ASOCIADOS Y VINCULADOS
D.1 | Datos asociados a los modelos
D.1.1 | El modelo contiene los sets de propiedades de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2) según la fase del ciclo de vida.
D.1.2 | Todos los elementos contienen los conjuntos de sets de propiedades, correctamente denominados, de acuerdo al Manual BIM.
D.1.3 | Si algún pset debe permanecer vacío, debe venir indicado en el BEP y que se haya realizado de manera conforme.
D.1.4 | Todos los psets se han cumplimentado, sin errores a nivel paramétrico (numérico, alfanumérico, etc.), de forma correcta de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2).
D.1.5 | Todos los elementos están clasificados correctamente de acuerdo con la tabla de elementos modelables definida en el BEP.
D.1.6 | El % de elementos parametrizados correctamente para ciertos indicadores (como entidad ifc, unidad funcional, disciplina, clasificación, prioridad y plan de obra) debe ser superior al 95%. Este % se calculará respecto de los parámetros que deban ir rellenados, según los comentarios previos D.1.4 y D.1.5.
D.2 | Datos vinculados a los modelos
D.2.1 | Los parámetros que hacen referencia a carpetas del CDE mediante urls contienen información.
D.2.2 | Las urls funcionan correctamente.
D.2.3 | Las urls hacen referencia a la ubicación correcta en el CDE.
E | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS USOS BIM PRINCIPALES
E.1 | Coherencia entre planos y modelos
E.1.1 | Se especifica en el índice de planos qué planos se han obtenido de modelos, cuáles no y cuáles son mixtos, según lo especificado en el Manual BIM de FGV.
E.1.2 | Se indica en el cajetín de los planos la procedencia de los mismos, haciendo referencia al modelo del que provienen, de acuerdo con el Manual BIM de FGV.
E.1.3 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (las dimensiones generales son correctas).
E.1.4 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las plantas generales de los planos con proyecciones en planta de los modelos y son coincidentes).
E.1.5 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones longitudinales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.6 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones transversales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.7 | Análisis basado en los IFC: No se han hecho modificaciones en los planos 2D no contempladas en el modelo 3D.
E.1.8 | Análisis basado en los IFC: Los planos no obtenidos a partir de modelos están coordinados con respecto a los modelos BIM (no suponen descoordinación).
E.2 | Trazabilidad de mediciones
E.2.1 | Existe un listado de unidades de obra donde se indica si la medición proviene de los modelos o no. La codificación de dichas unidades de obra es claramente identificable, se ha reflejado en el BEP y es la misma en todos los documentos (presupuesto, modelos, pliego).
E.2.2 | Se ha recibido el presupuesto en estándar abierto y en archivos nativos.
E.2.3 | Se ha recibido la justificación de mediciones.
E.2.4 | Todos los elementos del modelo contienen los códigos de las unidades de presupuesto que les corresponden.
E.2.5 | Todas las mediciones volumétricas provienen de los modelos.
E.2.6 | Existe coherencia total entre las mediciones extraídas del modelo IFC y las mediciones incluidas en el presupuesto.
E.2.7 | El 50% de las unidades de obra del presupuesto están asignadas a los modelos.
E.2.8 | Las mediciones extraídas de los modelos representan como mínimo un 75% del PEM.
E.3 | Vinculación del plan de obra
E.3.1 | Se ha entregado el plan de obra y la simulación 4D (animación + editable en el que la planificación del plan de obra está vinculada a los elementos).
E.3.2 | Se han utilizado los modelos BIM para la vinculación con el plan de obra.
E.3.3 | Todos los elementos del modelo contienen el código del plan de obra que les corresponde.
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado

## 06_mod_seguimiento_obra
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MODELOS
REVISIÓN DE LOS MODELOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Nº EXPENDIENTE
CONTRATO
EMPRESA
CÓDIGO DEL MODELO
RESPONSABLE DEL INFORME
TÍTULO DEL INFORME
CÓDIGO DEL INFORME
FECHA CREACIÓN
Nº ÚLTIMA REVISIÓN
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
CHECKLIST DE SUPERVISIÓN. MODELO DE SEGUIMIENTO DE OBRAS
| Comprobación | Comentario | NA | AC | A
A | COMPROBACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES
A.1 | Existe BEP del contrato y está aprobado.
A.2 | La estructura de carpetas del CDE es correcta de acuerdo con el manual BIM y con el BEP y los modelos se archivan en su ubicación correcta.
A.3 | Los modelos en formato nativo se han entregado en el software, versión y formato indicados en el BEP.
A.4 | Hay absoluta correspondencia entre modelos nativos y modelos IFC (codificación, número de modelos, información, etc.).
A.5 | La división de los modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.6 | La codificación de modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.7 | El tamaño de los modelos es correcto de acuerdo con el BEP y permite abrirlos correctamente.
A.8 | De forma general, los archivos contienen lo referido en el código del modelo (por ejemplo, referido a disciplina, ubicación técnica, etc.).
A.9 | La información general de proyecto es correcta y completa.
B | COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE LOS MODELOS "IFC"
B.1 | Los archivos IFC se abren correctamente de forma individual en un visor gratuito.
B.2 | El esquema de exportación es IFC 2x3 CoordinationView_V2.0.
B.3 | El modelo exportado a IFC mantiene su consistencia (no hay fallos al federar o durante su uso) e integridad (los elementos del IFC no han sufrido pérdidas de información)
B.4 | La estructuración y agrupación de elementos en niveles dentro de la estructura de campos del IFC es acorde al Manual BIM de FGV.
B.5 | El mapeo de las asignaciones de clase de IFC en elementos es correcto de acuerdo con el manual BIM.
C | COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS
C.1 | Revisión visual de los modelos
C.1.1 | Los sistemas de coordenadas y de unidades del modelo son los establecidos en el BEP.
C.1.2 | Los modelos se ubican en coordenadas absolutas.
C.1.3 | Las nubes de puntos están correctamente georreferenciadas siguiendo los requisitos exigidos por FGV en su Manual BIM.
C.1.4 | Los modelos encajan con las nubes de puntos o campañas topográficas realizadas. Se han realizado varias secciones de control, y se cumplen las tolerancias establecidas en el Manual BIM.
C.1.5 | El modelo tiene aspecto coherente, sin defectos visibles de modelado
C.1.6 | La dimensión de los elementos es correcta y dentro de las tolerancias permitidas. Se han verificado las dimensiones de los elementos principales del diseño.
C.1.7 | Al realizar la inspección visual, se observa que no existen colisiones relevantes.
C.1.8 | El nivel de detalle (LOD) de los elementos es correcto de acuerdo al manual BIM y al BEP.
C.1.9 | El modelo está libre de elementos duplicados y auxiliares.
C.1.10 | Los elementos que están en la lista de elementos modelables del BEP se han modelado.
C.2 | Revisión automatizada de los modelos
C.2.1 | Existe una matriz de interferencias y un procedimiento de detección automática de interferencias definidos en el BEP y realizados de acuerdo a lo establecido en el Manual BIM.
C.2.2 | Existe trazabilidad en algún documento de haber realizado la detección de interferencias automática por parte del adjudicatario.
C.2.3 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 1.- Interferencias debidas a defectos de diseño --> requieren remodelado y recoordinación.
C.2.4 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 2.- Interferencias debidas a defectos de modelado --> requieren remodelado.
C.2.5 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 3.- Interferencias irrelevantes --> no requieren ninguna acción.
C.3 | Modelización del eje de trazado
C.3.1 | Se han modelado los ejes de trazado (uno para planta y otro para alzado).
C.3.2 | El modelado de los ejes de trazado y la inclusiónde sus propiedades se ha realizado de acuerdo a las indicaciones del Apéndice 5.1 del Manual BIM.
D | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS ASOCIADOS Y VINCULADOS
D.1 | Datos asociados a los modelos
D.1.1 | El modelo contiene los sets de propiedades de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2) según la fase del ciclo de vida.
D.1.2 | Todos los elementos contienen los conjuntos de sets de propiedades, correctamente denominados, de acuerdo al Manual BIM.
D.1.3 | Si algún pset debe permanecer vacío, debe venir indicado en el BEP y que se haya realizado de manera conforme.
D.1.4 | Todos los psets se han cumplimentado, sin errores a nivel paramétrico (numérico, alfanumérico, etc.), de forma correcta de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2).
D.1.5 | Todos los elementos están clasificados correctamente de acuerdo con la tabla de elementos modelables definida en el BEP.
D.1.6 | El % de elementos parametrizados correctamente para ciertos indicadores (como entidad ifc, unidad funcional, disciplina, clasificación, prioridad y plan de obra) debe ser superior al 95%. Este % se calculará respecto de los parámetros que deban ir rellenados, según los comentarios previos D.1.4 y D.1.5.
D.2 | Datos vinculados a los modelos
D.2.1 | Los parámetros que hacen referencia a carpetas del CDE mediante urls contienen información.
D.2.2 | Las urls funcionan correctamente.
D.2.3 | Las urls hacen referencia a la ubicación correcta en el CDE.
D.2.4 | La documentación de obra se ha vinculadado correctamente.
E | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS USOS BIM PRINCIPALES
E.1 | Coherencia entre planos y modelos
E.1.1 | Se especifica en el índice de planos qué planos se han obtenido de modelos, cuáles no y cuáles son mixtos, según lo especificado en el Manual BIM de FGV.
E.1.2 | Se indica en el cajetín de los planos la procedencia de los mismos, haciendo referencia al modelo del que provienen, de acuerdo con el Manual BIM de FGV.
E.1.3 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (las dimensiones generales son correctas).
E.1.4 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las plantas generales de los planos con proyecciones en planta de los modelos y son coincidentes).
E.1.5 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones longitudinales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.6 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones transversales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.7 | Análisis basado en los IFC: No se han hecho modificaciones en los planos 2D no contempladas en el modelo 3D.
E.1.8 | Análisis basado en los IFC: Los planos no obtenidos a partir de modelos están coordinados con respecto a los modelos BIM (no suponen descoordinación).
E.2 | Trazabilidad de mediciones
E.2.1 | Existe un listado de unidades de obra donde se indica si la medición proviene de los modelos o no. La codificación de dichas unidades de obra es claramente identificable, se ha reflejado en el BEP y es la misma en todos los documentos (presupuesto, modelos, pliego).
E.2.2 | Se ha recibido el presupuesto en estándar abierto y en archivos nativos.
E.2.3 | Se ha recibido la justificación de mediciones.
E.2.4 | Todos los elementos del modelo contienen los códigos de las unidades de presupuesto que les corresponden.
E.2.5 | Todas las mediciones volumétricas provienen de los modelos.
E.2.6 | Existe coherencia total entre las mediciones extraídas del modelo IFC y las mediciones incluidas en el presupuesto.
E.2.7 | El 50% de las unidades de obra del presupuesto están asignadas a los modelos.
E.2.8 | Las mediciones extraídas de los modelos representan como mínimo un 75% del PEM.
E.3 | Vinculación del plan de obra
E.3.1 | Se ha entregado el plan de obra y la simulación 4D (animación + editable en el que la planificación del plan de obra está vinculada a los elementos).
E.3.2 | Se han utilizado los modelos BIM para la vinculación con el plan de obra.
E.3.3 | Todos los elementos del modelo contienen el código del plan de obra que les corresponde.
E.4 | Seguimiento de certificaciones
E.4.1 | Los modelos IFC se han empleado para el seguimiento mensual de obra y control de certificaciones.
E.4.2 | El BEP contiene la estrategia de seguimiento y justificación de las certificaciones basadas en los modelos.
E.4.3 | Todos los elementos del modelo tienen los parámetros relativos a certificaciones correctamente completados.
E.4.4 | Existe correlación entre el parámetro asociado a las unidades de obra y las partidas presupuestarias certificadas.
E.4.5 | El elemento es medible de acuerdo con la unidad de medición expuesto en la certificación.
E.4.6 | El importe certificado coincide con el importe extraído de los parámetros asociados a FGV_MEDICIONES.
E.4.7 | En caso de ser necesario, se han dividido elementos para su correcta certificación mensual. Si se han dividido elementos, la división es correcta (no hay solapes) y éstos tienen correctamente actualizado el PSET.
E.4.8 | Se ha alcanzado el porcentaje mínimo de certificación basada en modelos (75%PEM).
E.4.9 | Se ha alcanzado el número mínimo de unidades certificadas con modelos (50%).
E.4.10 | El modelado de los elementos se realiza de forma previa a la ejecución de los mismos en obra.
E.4.11 | La certificación en curso refleja lo realmente ejecutado, de acuerdo con el informe de seguimiento de obra.
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado

## 07_mod_as-built
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MODELOS
REVISIÓN DE LOS MODELOS DE REGISTRO DE OBRA EJECUTADA (AS-BUILT)
Nº EXPENDIENTE
CONTRATO
EMPRESA
CÓDIGO DEL MODELO
RESPONSABLE DEL INFORME
TÍTULO DEL INFORME
CÓDIGO DEL INFORME
FECHA CREACIÓN
Nº ÚLTIMA REVISIÓN
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
CHECKLIST DE SUPERVISIÓN. MODELO AS-BUILT
| Comprobación | Comentario | NA | AC | A
A | COMPROBACIONES DE LOS REQUISITOS GENERALES
A.1 | Existe BEP del contrato y está aprobado.
A.2 | La estructura de carpetas del CDE es correcta de acuerdo con el manual BIM y con el BEP y los modelos se archivan en su ubicación correcta.
A.3 | Los modelos en formato nativo se han entregado en el software, versión y formato indicados en el BEP.
A.4 | Hay absoluta correspondencia entre modelos nativos y modelos IFC (codificación, número de modelos, información, etc.).
A.5 | La división de los modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.6 | La codificación de modelos es correcta de acuerdo con el BEP.
A.7 | El tamaño de los modelos es correcto de acuerdo con el BEP y permite abrirlos correctamente.
A.8 | De forma general, los archivos contienen lo referido en el código del modelo (por ejemplo, referido a disciplina, ubicación técnica, etc.).
A.9 | La información general de proyecto es correcta y completa.
B | COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE LOS MODELOS "IFC"
B.1 | Los archivos IFC se abren correctamente de forma individual en un visor gratuito.
B.2 | El esquema de exportación es IFC 2x3 CoordinationView_V2.0.
B.3 | El modelo exportado a IFC mantiene su consistencia (no hay fallos al federar o durante su uso) e integridad (los elementos del IFC no han sufrido pérdidas de información)
B.4 | La estructuración y agrupación de elementos en niveles dentro de la estructura de campos del IFC es acorde al Manual BIM de FGV.
B.5 | El mapeo de las asignaciones de clase de IFC en elementos es correcto de acuerdo con el manual BIM.
C | COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS
C.1 | Revisión visual de los modelos
C.1.1 | Los sistemas de coordenadas y de unidades del modelo son los establecidos en el BEP.
C.1.2 | Los modelos se ubican en coordenadas absolutas.
C.1.3 | Las nubes de puntos están correctamente georreferenciadas siguiendo los requisitos exigidos por FGV en su Manual BIM.
C.1.4 | Los modelos encajan con las nubes de puntos o campañas topográficas realizadas. Se han realizado varias secciones de control, y se cumplen las tolerancias establecidas en el Manual BIM.
C.1.5 | El modelo tiene aspecto coherente, sin defectos visibles de modelado
C.1.6 | La dimensión de los elementos es correcta y dentro de las tolerancias permitidas. Se han verificado las dimensiones de los elementos principales del diseño.
C.1.7 | Al realizar la inspección visual, se observa que no existen colisiones relevantes.
C.1.8 | El nivel de detalle (LOD) de los elementos es correcto de acuerdo al manual BIM y al BEP.
C.1.9 | El modelo está libre de elementos duplicados y auxiliares.
C.1.10 | Los elementos que están en la lista de elementos modelables del BEP se han modelado.
C.2 | Revisión automatizada de los modelos
C.2.1 | Existe una matriz de interferencias y un procedimiento de detección automática de interferencias definidos en el BEP y realizados de acuerdo a lo establecido en el Manual BIM.
C.2.2 | Existe trazabilidad en algún documento de haber realizado la detección de interferencias automática por parte del adjudicatario.
C.2.3 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 1.- Interferencias debidas a defectos de diseño --> requieren remodelado y recoordinación.
C.2.4 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 2.- Interferencias debidas a defectos de modelado --> requieren remodelado.
C.2.5 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el BEP, se analizan las interferencias detectadas que se clasifican de la siguiente forma: 3.- Interferencias irrelevantes --> no requieren ninguna acción.
C.3 | Modelización del eje de trazado
C.3.1 | Se han modelado los ejes de trazado (uno para planta y otro para alzado).
C.3.2 | El modelado de los ejes de trazado y la inclusiónde sus propiedades se ha realizado de acuerdo a las indicaciones del Apéndice 5.1 del Manual BIM.
D | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS ASOCIADOS Y VINCULADOS
D.1 | Datos asociados a los modelos
D.1.1 | El modelo contiene los sets de propiedades de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2) según la fase del ciclo de vida.
D.1.2 | Todos los elementos contienen los conjuntos de sets de propiedades, correctamente denominados, de acuerdo al Manual BIM.
D.1.3 | Si algún pset debe permanecer vacío, debe venir indicado en el BEP y que se haya realizado de manera conforme.
D.1.4 | Todos los psets se han cumplimentado, sin errores a nivel paramétrico (numérico, alfanumérico, etc.), de forma correcta de acuerdo al Manual BIM (apéndice 4.2).
D.1.5 | Todos los elementos están clasificados correctamente de acuerdo con la tabla de elementos modelables definida en el BEP.
D.1.6 | El % de elementos parametrizados correctamente para ciertos indicadores (como entidad ifc, unidad funcional, disciplina, clasificación, prioridad y plan de obra) debe ser superior al 95%. Este % se calculará respecto de los parámetros que deban ir rellenados, según los comentarios previos D.1.4 y D.1.5.
D.2 | Datos vinculados a los modelos
D.2.1 | Los parámetros que hacen referencia a carpetas del CDE mediante urls contienen información.
D.2.2 | Las urls funcionan correctamente.
D.2.3 | Las urls hacen referencia a la ubicación correcta en el CDE.
D.2.4 | La documentación de obra se ha vinculadado correctamente.
E | COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS USOS BIM PRINCIPALES
E.1 | Coherencia entre planos y modelos
E.1.1 | Se especifica en el índice de planos qué planos se han obtenido de modelos, cuáles no y cuáles son mixtos, según lo especificado en el Manual BIM de FGV.
E.1.2 | Se indica en el cajetín de los planos la procedencia de los mismos, haciendo referencia al modelo del que provienen, de acuerdo con el Manual BIM de FGV.
E.1.3 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (las dimensiones generales son correctas).
E.1.4 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las plantas generales de los planos con proyecciones en planta de los modelos y son coincidentes).
E.1.5 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones longitudinales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.6 | Análisis basado en los IFC: Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales (se han verificado las secciones transversales de los planos con cortes de los modelos y son coincidentes).
E.1.7 | Análisis basado en los IFC: No se han hecho modificaciones en los planos 2D no contempladas en el modelo 3D.
E.1.8 | Análisis basado en los IFC: Los planos no obtenidos a partir de modelos están coordinados con respecto a los modelos BIM (no suponen descoordinación).
E.2 | Trazabilidad de mediciones
E.2.1 | Existe un listado de unidades de obra donde se indica si la medición proviene de los modelos o no. La codificación de dichas unidades de obra es claramente identificable, se ha reflejado en el BEP y es la misma en todos los documentos (presupuesto, modelos, pliego).
E.2.2 | Se ha recibido el presupuesto en estándar abierto y en archivos nativos.
E.2.3 | Se ha recibido la justificación de mediciones.
E.2.4 | Todos los elementos del modelo contienen los códigos de las unidades de presupuesto que les corresponden.
E.2.5 | Todas las mediciones volumétricas provienen de los modelos.
E.2.6 | Existe coherencia total entre las mediciones extraídas del modelo IFC y las mediciones incluidas en el presupuesto.
E.2.7 | El 50% de las unidades de obra del presupuesto están asignadas a los modelos.
E.2.8 | Las mediciones extraídas de los modelos representan como mínimo un 75% del PEM.
E.3 | Vinculación del plan de obra
E.3.1 | Se ha entregado el plan de obra y la simulación 4D (animación + editable en el que la planificación del plan de obra está vinculada a los elementos).
E.3.2 | Se han utilizado los modelos BIM para la vinculación con el plan de obra.
E.3.3 | Todos los elementos del modelo contienen el código del plan de obra que les corresponde.
E.4 | Registro de certificaciones
E.4.1 | Los modelos IFC se han empleado para el seguimiento mensual de obra y control de certificaciones.
E.4.2 | Todos los elementos del modelo tienen los parámetros relativos a certificaciones correctamente completados.
E.4.3 | Existe coherencia total entre las mediciones extraídas del modelo IFC y el importe certificado total.
E.4.4 | Si se han dividido elementos para su correcta certificación mensual, la división es correcta (no hay solapes) y éstos tienen correctamente actualizado el PSET.
E.4.5 | Se ha alcanzado el porcentaje mínimo de certificación basada en modelos (75%PEM).
E.4.6 | Se ha alcanzado el número mínimo de unidades certificadas con modelos (50%).
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado